## Externe
Objectifs stratégiques | Objectifs opérationnels | Actions | Budget estimé | Budget réel | Possibilité de subside | Référent politique | Référent administratif | Services impactés | Service externe | Délai | Indicateur de suivi | Indicateur de résultat/réalisation
Etre une commune axée sur la communication | Améliorer la communication avec les citoyens par le numérique | Créer un compte Instagram pour toucher les jeunes | 0 |  | non | Christopher Bonnier | Ingrid Heintz | Communication |  | 2026 | nb de followers
|  | Revoir le site internet pour le rendre plus intuitif | 10000 |  | non | Christopher Bonnier | Ingrid Heintz | Communication |  | 2025 | passage sur la nouvelle version
| Offrir la possibilité à chacun d'avoir accès à des outils numériques | Créer un soutien aux démarches administratives en ligne pour les aînés | 0 |  | non | Maria Vitulano / Nathalie Heyard | Ingrid Heintz | Ainés / cohésion sociale |  | 2027 | nb de participants
|  | Développer l'EPN | 1000 |  | non | Nathalie Heyard / Maria Vitulano | Ingrid Heintz | Ainés / cohésion sociale |  | 2027 | nb de participants
| Informer le grand public sur des sujets liés à leur vie | Organiser des campagnes de sensibilisation et de prévention relative à certaines affections (diabète, Alzheimer, Parkinson, dépendances diverses) | 1000 |  | non | Christopher Bonnier | Ingrid Heintz | Communication |  | annuel | nb de participants
|  | Renouveler les formations sur la réanimation cardio-pulmonaire | 1000 |  | non | Christopher Bonnier | Elsa Wauthier/Florence Gofflot | Sport/Prévention |  | deux fois par an | nb de participants
|  | Soutenir l'information sur la transition énergétique | 1000 |  | non | Maria Vitulano | Catherine Lefèvre | Energie |  | 2026 | nb de participants
|  | Participer à la journée de l'eau organisée par la Région wallonne | 0 |  | non | Daniel Guebels |  |  | SI Musson | annuel | nb de participants
|  | Participer à la semaine de l'arbre | 0 |  | oui | Sylvie Guillaume | Service travaux | Service travaux |  | 2026 | nb de plants distribués
| Encourager la participation citoyenne | Maintenir les différentes commissions (CCS, CCATM, CCCA, CLDR, CCA) | 2000 |  | oui (CCATM) | Tous | Urbanisme/Aînés/Sport | Urbanisme/Aînés/Sport | FRW | annuel | nb de membres/réunions
|  | Renouveler le CCE annuellement et soutenir ses activités | 1800 |  |  | Nathalie Heyard | Amélie Perrin/Laurine Gonry | ATL |  | annuel | nb de membres
|  | Etude de faisabilité de créer un budget participatif pour des projets citoyens | 0 |  | non | Tous | à déterminer
|  | Créer une commission culturelle | 0 |  | non | Nathalie Heyard | à déterminer |  |  | 2028 | nb de membres/réunions
Etre une commune socialement attentive | Favoriser la création et le maintien de l'emploi sur la commune | Soutenir les services existants (ALE) | 60000 |  | non | Maria Vitulano | Bérangère Tarnus | Finances |  | annuel
| Favoriser la création de logements sociaux sur la commune | Promouvoir la mise à disposition des logements privés à l'Agence Immobilière Sociale | 0 |  | non | Maria Vitulano | Catherine Lefèvre | Logement |  | annuel | nb de promotion
| Favoriser la cohésion sociale | Créer un évènement caritatif rassemblant le monde du sport et de la santé | 5000 |  |  | Christopher Bonnier | Elsa Wauthier/Ingrid Heintz | Evènements |  | 2027
| Favoriser le maintien des jeunes adultes sur la commune | Etre ouvert à la diversité de l'habitat en veillant à accueillir des habitats de type alternatif (habitat léger, intergénérationnel…) | 0 |  | non | Christopher Bonnier | Carlo Ughi | Urbanisme |  | annuel | nb de projets
| Etre attentif aux personnes porteuses de handicap | Sensibiliser au respect des aménagements en faveur des personnes porteuses de handicap | 1000 |  | non | Nathalie Heyard | Service travaux | Service travaux |  | annuel | nb de projets
|  | Favoriser l'accès aux personnes en situation de handicap aux activités communales (formation du personnel) | 2000 |  | non | Nathalie Heyard | Service population | Service population |  | annuel | nb de gens formés
| Aide aux citoyens les plus démunis | Soutenir les activités de la Donnerie | 1500 |  | non | Nathalie Heyard |  |  | Bénévoles | annuel | nb d'activités
|  | Soutien financier au CPAS | 460000 |  | non | Maria Vitulano | Bérangère Tarnus | Finances |  | annuel | montant
| Soutenir les commerces locaux | Mettre en place un marché des producteurs locaux | 0 |  | non | Nathalie Heyard/Sylvie Guillaume | Carlo Ughi | Développement rural | FRW | 2028 | nb de marchés
|  | Développer une halle polyvalente couverte | 500000 |  | oui | Nathalie Heyard | Carlo Ughi | Développement rural | FRW | 2026
|  | Promouvoir les circuits courts | 0 |  | non | Sylvie Guillaume | Ingrid Heintz | Evènements |  | annuel
| Garantir l'accès aux soins de santé | Soutenir le centre de santé et garantir des soins de santé de proximité | 500 |  | non | Christopher Bonnier |  |  |  | ponctuel
| Soutenir les agriculteurs | Améliorer l'entretien annuel des chemins agricoles | 5000 |  | non | Christopher Bonnier/Daniel Guebels | Service travaux | Service travaux |  | annuel
| Favoriser le maintien des personnes âgées sur la commune | Etude de faisabilité pour la mise à disposition d'un véhicule pour le transport des aînés | 0 |  | non | Maria Vitulano | CPAS | CPAS |  | annuel
|  | Promouvoir les services à la population (mobilité, solidarité, maintien à domicile, assistance administrative) | 0 |  | non | Maria Vitulano | CPAS | CPAS |  | ponctuel
|  | Mettre en place des rencontres intergénérationnelles (marche) | 500 |  | non | Maria Vitulano | Ingrid Heintz |  | CCE | annuel
Etre une commune dynamique et accueillante | Développer les activités pour les jeunes | Diversifier l'offre de plaines et stages pendant les vacances | 0 |  | non | Christopher Bonnier/Nathalie Heyard | Elsa Wauthier/Coordinateur ATL | Sport/ATL |  | annuel
|  | Développer un accueil extrascolaire à l'école d'enseignement spécialisé | 5000 |  | non | Nathalie Heyard | Coordinateur ATL | ATL |  | annuel
|  | Réflexion sur la possibilité d'organiser des stages linguistiques pendant les congés scolaires | 2000 |  | non | Nathalie Heyard | Coordinateur ATL | ATL | animateur extérieur | 2026
|  | Aide à la création d'animations pour les jeunes et soutien aux clubs des jeunes de la commune | 2000 |  | non | Nathalie Heyard | Animateur socio-culturel | Jeunesse |  | 2028
| Développer les activités culturelles | Finaliser le projet de rénovation de l'Union en maison multiservices | 1600000 |  | oui | Nathalie Heyard | Carlo Ughi | Développement rural | FRW | 2028
|  | Engager un animateur socio-culturel | 40000 |  | non | Nathalie Heyard | Jeunesse | Jeunesse |  | 2028
|  | Promouvoir le musée minier | 7000 |  | non | Christopher Bonnier | Service travaux | Service travaux |  | annuel
|  | Développer les activités culturelles dans la future maison multiservices | 5000 |  | non | Nathalie Heyard | Ingrid Heintz | Evènements | SI/Harmonie/associations | 2028
| Encourager le développement de l'école communale | Réaménager l'école primaire communale de Mussy-la-Ville | 40000 |  | non | Nathalie Heyard | Karen Adam | Enseignement |  | 2025
|  | Etudier la possibilité de développer une classe inclusive | 10000 |  | non | Nathalie Heyard | Karen Adam | Enseignement | Province | 2027
|  | Etude de faisabilité d'une salle polyvalente à Mussy-la-Ville | 50000 |  | 25000 | Nathalie Heyard | Carlo Ughi | PCDR | FRW | 2030
|  | Poursuivre les expériences de l'école du dehors | 500 |  | non | Nathalie Heyard | Karen Adam | Enseignement |  | annuel
| Encourager le développement de l'offre en matière de sports | Mener à bien l'extension du centre sportif | 3200000 |  | 1500000 | Christopher Bonnier | Bérangère Tarnus | Marchés publics |  | 2030
|  | Promouvoir les activités des clubs sportifs | 2000 |  | non | Christopher Bonnier | Ingrid Heintz | Communication |  | annuel
|  | Maintenir JMPMF et JCPMF | 2000 |  | non | Christopher Bonnier | Elsa Wauthier | Sports |  | annuel
|  | Mettre en place une journée sportive et inclusive pour toutes les écoles de la commune | 2500 |  | non | Christopher Bonnier | Elsa Wauthier | Sports |  | annuel
|  | Entretenir régulièrement les terrains de tennis | 3000 |  |  | Christopher Bonnier | Bérangère Tarnus | Marchés publics |  | annuel
| Offrir une aide ponctuelle aux associations de la commune | Créer un agenda rassemblant toutes les manifestations sportives et culturelles sur le site internet | 0 |  |  | Christopher Bonnier | Ingrid Heintz | Communication |  | 2026
|  | Soutien humain et logistique lors des grandes manifestations | 0 |  |  | Christopher Bonnier | Service travaux | Service travaux
| Etre une commune plus propre et plus nature | Promouvoir la propreté autour du centre sportif (tri, mégot…) | 3000 |  | 1500 | Sylvie Guillaume | Elsa Wauthier | Service travaux |  | 2025
|  | Acquérir une balayeuse pour l'entretien des filets d'eau | 280000 |  |  | Sylvie Guillaume | Bérangère Tarnus | Marchés publics |  | 202
|  | Créer des canisites à Baranzy et à Mussy-la-Ville | 3000 |  | 1500 | Sylvie Guillaume | Florence Gofflot | Service travaux |  | 2026
|  | Installer des poubelles publiques aux endroits stratégiques | 3000 |  | 1500 | Sylvie Guillaume | Florence Gofflot | Service travaux |  | 2025
|  | Participer à la campagne Wallonie en fleurs | 9000 |  | 500 | Sylvie Guillaume | Service travaux | Service travaux |  | 2027
|  | Participer à la campagne Be Wapp | 0 |  | matériel | Sylvie Guillaume | Florence Gofflot | Service travaux |  | annuel
|  | Aménager une aire de biodiversité à Baranzy | 5000 |  |  | Sylvie Guillaume | Florence Gofflot | Service travaux |  | 2026
|  | Aménager une aire de biodiversité à Musson | 5000 |  |  | Sylvie Guillaume | Florence Gofflot | Service travaux |  | 2027
| Améliorer la convivialité et l'accueil sur la commune | Aménager une plaine de jeux à Signeulx | 30000 |  | 15000 | Christopher Bonnier | Bérangère Tarnus | Marchés publics |  | 2027
|  | Offrir un arbre aux parents de chaque nouveau-né | 2000 |  |  | Sylvie Guillaume | Florence Gofflot | Service travaux |  | annuel
|  | Organiser des excursions pour les aînés | 20000 |  | non | Maria Vitulano | Ingrid Heintz | Ainés / cohésion sociale |  | annuel
|  | Créer une maison rurale à Willancourt | 800000 |  | 550000 | Nathalie Heyard | Carlo Ughi | PCDR |  | 2028
|  | Etude de faisabilité pour la création d'un espace intergénérationnel, récréatif et sportif à Mussy | 50000 |  | 25000 | Nathalie Heyard | Carlo Ughi | PCDR |  | 2030
|  | Créer des modules "seniors" sur les chemins de liaison | 5000 |  |  | Christopher Bonnier | Elsa Wauthier | Sports |  | 2029
|  | Développer les activités de jumelage | 10000 |  |  | Sylvie Guillaume | Ingrid Heintz | Evènements |  | 2025
|  | Offrir un guide d'accueil aux nouveaux arrivants | 5000 |  |  | Sylvie Guillaume | Ingrid Heintz | Communication |  | 2028
|  | Soutenir le projet d'installation d'un distributeur de billet automatique à Signeulx | 0 |  |  | Daniel Guebels / Sylvie Guillaume | Service travaux | Service travaux |  | 2026
|  | Organiser des goûters ou repas des aînés | 5000 |  |  | Maria Vitulano | Ingrid Heintz | Ainés / cohésion sociale |  | annuel
Etre une commune sécurisante | Améliorer la sécurité des citoyens | Aménager les entrées de village | 500000 |  | 400000 | Nathalie Heyard / Daniel Guebels | Carlo Ughi | PCDR |  | 2028
|  | Collaborer avec le SPW pour les aménagements de sécurité sur la RR88 | 0 |  |  | Daniel Guebels | Carlo Ughi | Mobilité |  | 2026
|  | Finaliser la pose des caméras de surveillance | 0 |  |  | Sylvie Guillaume | Bérangère Tarnus | Marchés publics |  | 2026
|  | Accroître la présence de policiers sur le terrain | 0 |  |  | Sylvie Guillaume |  |  | zone de police | annuel
|  | Création d'une ZIT à Charaupont | 250000 |  | 180000 | Daniel Guebels | Carlo Ughi | Urbanisme | Idélux | 2027
|  | Création d'une ZIT et retrait des eaux claires de l'égouttage à Palgé | 125000 |  | 100000 | Daniel Guebels | Carlo Ughi | Urbanisme | Idélux | 2028
|  | Etude sur les eaux claires à la rue de France et rue du Plainsart | 35000 |  | 10000 | Daniel Guebels | Carlo Ughi | Urbanisme | Idélux | 2026
|  | Continuer les études sur les zones à risque en matière d'inondations | 50000 |  |  | Daniel Guebels | Carlo Ughi | Urbanisme | Idélux | annuel
|  | Investir dans la cybersécurité | 50000 |  |  | Christopher Bonnier | Ingrid Heintz | Communication |  | 2026
| Améliorer la mobilité | Promouvoir le Rézo Pouce | 0 |  |  | Daniel Guebels | Carlo Ughi | Mobilité |  | 2025
|  | Créer un chemin de mobilité douce entre la rue Palgé et la rue Andréa Boucq | 250000 |  |  | Daniel Guebels | Carlo Ughi | Mobilité |  | 2028
|  | Etude de la liaison Mussy-Baranzy | 50000 |  | 25000 | Daniel Guebels | Carlo Ughi | PCDR |  | 2029
|  | Aménager un parking au centre sportif | 600000 |  |  | Daniel Guebels | Bérangère Tarnus | Marchés publics |  | 2027
|  | Instaurer un réseau de parkings à vélos sécurisés (rue de Lorraine, rue Marcel Niessen, place Abbé Goffinet) | 20000 |  |  | Daniel Guebels | Carlo Ughi | Mobilité |  | 2026
|  | Défendre l'offre de transport en commun sur notre territoire | 0 |  |  | Daniel Guebels | Carlo Ughi | Mobilité |  | annuel
| Entretenir les voiries | Rénovation de la route entre Baranzy et Gennevaux | 400000 |  |  | Daniel Guebels | Bérangère Tarnus | Marchés publics |  | 2025
|  | Rénovation de la rue Etienne Lenoir et de la Haie de Dieu | 1420000 |  | 434000 | Daniel Guebels | Bérangère Tarnus | Marchés publics |  | 2026
|  | Rénovation de la rue du Paquis | 1200000 |  | 270000 | Daniel Guebels | Bérangère Tarnus | Marchés publics |  | 2026
|  | Rénovation de la rue Fernand Bailleux et création d'un trottoir | 560000 |  | 336000 | Daniel Guebels | Bérangère Tarnus | Marchés publics |  | 2027
|  | Rénovation de la rue de l'Usine | 300000 |  |  | Daniel Guebels | Bérangère Tarnus | Marchés publics |  | 2029
|  | Rénovation de la rue de la Station | 300000 |  |  | Daniel Guebels | Bérangère Tarnus | Marchés publics |  | 2028
Etre une commune saine financièrement | Conserver notre réseau de distribution d'eau | Etude de faisabilité d'un nouveau réservoir à Mussy en concertation avec la commune de Virton | 0 |  |  | Daniel Guebels | Service travaux | Service travaux | Virton | 2026
|  | Procéder à des recherches de fuites régulièrement | 0 |  |  | Daniel Guebels | Service travaux | Service travaux |  | annuel
|  | Installation de compteurs intelligents | 25000 |  |  | Daniel Guebels | Service travaux | Service travaux |  | annuel
|  | Etude de faisabilité de la sécurisation du réseau en créant une liaison entre Baranzy et Signeulx et avec la SWDE | 10000 |  |  | Daniel Guebels | Service travaux | Service travaux | Idélux | 2028
|  | Installer des nouveaux compteurs sur le réseau pour faciliter les recherches de fuites | 40000 |  | 27000 | Daniel Guebels | Service travaux | Service travaux |  | 2026
| Maintenir et améliorer le patrimoine communal | Entretien régulier des bâtiments communaux | 0 |  |  | Daniel Guebels | Service travaux | Service travaux |  | annuel
|  | Faire l'inventaire du patrimoine communal | 10000 |  |  | Christopher Bonnier |  |  | Service extérieur | 2028
|  | Rénover la zone de la croix de justice à Musson | 25000 |  |  | Christopher Bonnier / Sylvie Guillaume | Bérangère Tarnus | Marchés publics |  | 2028
|  | Finaliser les travaux de rénovation de l'hôtel de ville | 1600000 |  | 600000 | Daniel Guebels | Bérangère Tarnus | Marchés publics |  | 2027
Etre une communique éthique et responsable | Adopter un comportement plus éthique et écologique | Poursuivre les travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments communaux | 50000 |  |  | Christopher Bonnier / Maria Vitulano | Bérangère Tarnus / Catherine Lefèvre | Marchés publics |  | annuel
|  | Installer des bornes de recharge électriques à disposition des particuliers | 0 |  |  | Maria Vitulano |  |  | RW | 2026
|  | Etudier la possibilité de création d'une communauté d'énergie renouvelable | 0 |  |  | Maria Vitulano | Catherine Lefèvre |  | Parc Naturel de Gaume | 2028
|  | Organiser le petit-déjeuner Oxfam | 5000 |  |  | Maria Vitulano | Ingrid Heintz | Evènements |  | annuel
| Total des actions réalisées |  | 15134300

## Interne
Objectifs stratégiques | Objectifs opérationnels | Actions | Budget estimé | Budget réel | Possibilité de subside | Référent politique | Référent administratif | Services impactés | Délai | Indicateur de suivi | Indicateur de résultat/réalisation
Etre une commune accueillante, efficace et serviable | Améliorer la gestion des ressources humaines | Revoir le statut administratif et le règlement de travail suivant les nouvelles législations en vigueur | 0 | 0 | non | Sylvie Guillaume | Coralie Roskam | Tous | 2025
|  | Avoir une vision claire de l'avenir au niveau du personnel et des locaux | 0 | 0 | non | Sylvie Guillaume | Coralie Roskam | Tous | 2026
|  | Evaluer l'ensemble du personnel | 0 | 0 | non | Sylvie Guillaume | Coralie Roskam | Tous | annuel
|  | Rencontrer régulièrement les différents chefs de service pour mieux identifier les besoins (y compris le CPAS) | 0 |  | non | Sylvie Guillaume | Coralie Roskam | Tous | 2026
| Rendre l'administration plus accessible au public | Assurer la bonne installation des services dans le bâtiment rénové | 0 | 0 | non | Sylvie Guillaume | Coralie Roskam | Tous | 2026
|  | Installer un panneau dans l'entrée de la mairie afin de diriger les gens dans les services | 500 |  | non | Sylvie Guillaume | Coralie Roskam | Marchés publics | 2027
|  | Former le personnel à l'accueil du public | 500 |  | non | Sylvie Guillaume | Coralie Roskam | Population | 2028
| Améliorer la communication interne | Améliorer le système d'entretien des bâtiments communaux | 0 |  | non | Sylvie Guillaume | Jean-Marc Schwartz | Service travaux et entretien | 2027
|  | Mettre en place une journée du personnel afin d'échanger et de tisser des liens avec des personnes d'autres services | 5000 |  | non | Sylvie Guillaume | Coralie Roskam | Tous | 2026
|  | Faire un audit de l'installation informatique | 2000 |  | non | Sylvie Guillaume | Coralie Roskam | Marchés publics | 2026
|  | Se protéger contre les cyber-attaques | 3000 |  |  | Christopher Bonnier | Ingrid Heintz |  | 2027
|  | Améliorer la gestion des besoins en informatique | 0 |  |  | Christopher Bonnier | Ingrid Heintz |  | 2026
|  | Faire un plan de nettoyage des bâtiments | 0 |  |  | Sylvie Guillaume | Coralie Roskam |  | 2025
|  | Sensibiliser le personnel au tri des déchets et à une consommation plus responsable | 0 |  | non | Sylvie Guillaume | Coralie Roskam | Tous | annuel
Total des actions réalisées |  |  | 11000 | 0